## TSheet (hidden)
FORMID |  | ЛИСТ | Наименование листа | Период в заголовке | Год | Квартал | Месяц | SH_NUM | KIND_OF ACTIVITY | SH_NAME | SH_STATUS | Наименование работ | Размерности
FORMCODE | ADR.PR.CAP.INV.QV.4.178 |  |  |  | 2012 | I квартал | Январь | 1 | Сбыт электрической энергии (мощности) | Сбыт ЭЭ | 0 | Реконструкция | ед | 1
FORMNAME | Адресные программы капитальных вложений |  |  | Год 2012 | 2013 | I полугодие | Февраль | 2 | Передача электрической энергии | Передача ЭЭ | 1 | Модернизация | км
VERSION | Версия 1.1 |  |  | Год 2012 | 2014 | 9 месяцев | Март | 3 | Производство тепловой энергии | Производство ТЭ | 0 | Новое строительство | кв. м
SPHERE | ALL |  |  |  | 2015 | Год | Апрель | 4 | Передача тепловой энергии | Передача ТЭ | 0 | Техническое перевооружение | компл
COMPANY | ООО "Воздушные ворота северной столицы" |  |  |  | 2016 |  | Май | 5 | Производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки | Производство ТЭ (комб) | 0
PERIOD | 2012 |  |  |  | 2017 |  | Июнь | 6 | Водоснабжение | Водоснабжение | 0
PERIOD2 | Год | Комментарии |  |  | 2018 |  | Июль | 7 | Водоотведение | Водоотведение | 0
PF | Факт | Проверка |  |  | 2019 |  | Август | 8 | Очистка сточных вод | Очистка сточных вод | 0
[5 empty] | 2020 |  | Сентябрь | 9 | Утилизация твердых бытовых отходов | Утилизация ТБО | 0
[7 empty] | Октябрь | 10 | Захоронение твердых бытовых отходов | Захоронение ТБО | 0
[7 empty] | Ноябрь | 11 | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Санкт-Петербурга | ЖД (пассажир.) | 0
[7 empty] | Декабрь | 12 | Транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях | ЖД (услуги) | 0
[8 empty] | 13 | Транспортировка газа | Транспортировка газа | 0
[8 empty] | 14 | Реализация природного и сжиженного газа | Реализация газа | 0

## RSheet (hidden)
5 | Удалить поставщика |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
3 |  |  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | 1. | цена | руб./Гкал |  |  |  | 0 | 0
|  | 2. | объем энергии | тыс. Гкал |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | Добавить вид носителя

## SheetOrgReestr (hidden)
ОРГАНИЗАЦИЯ | ИНН | КПП | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ID
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 7830000426 | 783450001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению, Услуги по холодному водоснабжению | 26422494
ЗАО "АТЭК" | 7826135558 | 780501001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению, Услуги по холодному водоснабжению | 26641633
ЗАО "Агентство "Шушары" | 7820016970 | 780501001 | Услуги по холодному водоснабжению, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению | 26614854
ЗАО "ВКХ "ВодКомХоз" | 7817319693 | 781701001 | Услуги по холодному водоснабжению, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению | 26868131
ЗАО "ГСР Водоканал" | 7817309159 | 781701001 | Услуги по холодному водоснабжению, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению | 26422522
ОАО "Аэропорт "Пулково" | 7810091320 | 781001001 | Услуги по передаче электрической энергии, Производство тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по холодному водоснабжению, Услуги по водоотведению, Услуги по передаче тепловой энергии | 26420583
ОАО "Водтрансприбор" | 7814010307 | 781401001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению, Услуги по холодному водоснабжению | 26847594
ОАО "Особые Экономические Зоны" | 7703591134 | 781943001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению, Услуги по холодному водоснабжению | 27307314
ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") | 7708503727 | 780445015 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению, Услуги по холодному водоснабжению | 26814895
ОАО "Славянка" | 7702707386 | 781343001 | Услуги по холодному водоснабжению, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению | 27323158
ООО "Воздушные ворота северной столицы" | 7703590927 | 784001001 | Услуги по передаче электрической энергии, Производство тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по холодному водоснабжению, Услуги по водоотведению, Услуги по передаче тепловой энергии | 26555079
ООО "ЭКОЛ" | 7801160351 | 783601001 | Услуги по холодному водоснабжению, Услуги по транспортированию стоков, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению | 27513672
ООО "Эксплуатационная компания "Арго-Сервис" | 7811375691 | 781101001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению, Услуги по холодному водоснабжению | 26361114
ООО "Фирма "РОСС" | 7813114617 | 781301001 | Производство тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению, Услуги по передаче тепловой энергии | 26361115
ГМА им. адм. С.О. Макарова | 7801008357 | 780101001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361089
ГОУВПО "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" | 7804040077 | 780401001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26491915
ГУП "ТЭК СПб" | 7830001028 | 783450001 | Производство тепловой энергии, Транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, Услуги по передаче тепловой энергии | 26361126
ЗАО "ГСР ТЭЦ" | 7817312063 | 781701001 | Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, Производство тепловой энергии | 26361120
ЗАО "Завод Красная Заря. Системы цифровой связи" | 7804080383 | 780201001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26361096
ЗАО "КировТЭК" | 7805060502 | 780501001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии, Услуги по передаче электрической энергии | 26361104
ЗАО "Пансионат "Буревестник" | 7827012742 | 784301001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26422368
ЗАО "Пластполимер-Т" | 7806419142 | 780601001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26597721
ЗАО "Ресурс-Экономия" | 7820039657 | 782001001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26533889
ЗАО "Тепломагистраль" | 7814302758 | 784101001 | Услуги по передаче тепловой энергии | 26361116
ЗАО "ЭЭУК "Авангард-Энерго" | 7804068178 | 780401001 | Услуги по передаче тепловой энергии | 26361098
ЗАО "Энергетическая компания "Теплогарант" | 7814143498 | 783601001 |  | 26555694
ЗАО "Энергетический Альянс" | 7843300280 | 784301001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 27114822
ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель" | 7813054118 | 781301001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26422350
ОАО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "АКВИЛОН" | 7802067080 | 780201001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26422149
ОАО "Головной завод" | 7816222000 | 781601001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26361118
ОАО "Завод "Реконд" | 7802005951 | 780201001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26422100
ОАО "Завод имени А.А.Кулакова" | 7813346618 | 781301001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26641637
ОАО "Завод имени М.И.Калинина" | 7801566094 | 780101001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 27621401
ОАО "Завод станков-автоматов" | 7813047424 | 781301001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26641618
ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" (филиал "Северо-Западная ТЭЦ") | 7704784450 | 781443001 | Производство тепловой энергии, Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки | 26361128
ОАО "Компонент" | 7804046015 | 780401001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26361095
ОАО "Компрессор" | 7802071707 | 783450001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26361091
ОАО "ЛОМО" | 7804002321 | 783450001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии, Услуги по передаче электрической энергии | 26361094
ОАО "Ленинградский электромеханический завод" | 7807013138 | 780701001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26361107
ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" | 7805025346 | 997650001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии, Услуги по передаче электрической энергии | 26361102
ОАО "НПО ЦКТИ" | 7825660956 | 783450001 | Производство тепловой энергии, Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки | 26361122
ОАО "НПП "Краснознаменец" | 7806469104 | 783450001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 27628470
ОАО "Научно-производственный комплекс "Северная заря" | 7802064795 | 783450001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26422145
ОАО "Невская мануфактура" | 7811056991 | 781101001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27551052
ОАО "Производственное объединение "Баррикада" | 7830000578 | 783601001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26614924
ОАО "Пролетарский завод" | 7811039386 | 997850001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26647708
ОАО "Прядильно-ниточный комбинат "Красная нить" | 7802052172 | 780201001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422310
ОАО "РЭУ" филиал "Санкт-Петербургский" | 7714783092 | 783943001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26828034
ОАО "Русские самоцветы" | 7806007100 | 783450001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361106
ОАО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" | 7810537540 | 783450001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26515996
ОАО "Светлана" | 7802001308 | 783450001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422094
ОАО "Северная мануфактура" | 7801020019 | 780101001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422130
ОАО "Совавто-С.Петербург" | 7810216498 | 781001001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26590970
ОАО "ТГК-1" филиал "Невский" | 7841312071 | 780102001 | Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, Производство тепловой энергии, Транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях | 26539356
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | 7810577007 | 781001001 | Услуги по передаче тепловой энергии | 26555650
ОАО "Техприбор" | 7810237177 | 781001001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422151
ОАО "Юго-Западная ТЭЦ" | 7813323258 | 780501001 | Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, Производство тепловой энергии | 26533887
ООО "Адамант" | 7826101774 | 783801001 | Производство тепловой энергии | 26421969
ООО "Акватерм" | 7805185251 | 781101001 |  | 26361105
ООО "Гофра-2001" | 7820304249 | 782001001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26838677
ООО "ИНТЕРМ" | 7802127477 | 780201001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361092
ООО "КОСМ "Энерго" | 7805065476 | 780501001 | Производство тепловой энергии | 26421911
ООО "Квартальная котельная" | 7802310698 | 780201001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361093
ООО "МегаСтрой" | 7801185204 | 784101001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27546308
ООО "Обуховоэнерго" | 7811322925 | 781101001 | Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, Производство тепловой энергии | 26361113
ООО "Петербургская торгово-промышленная компания" | 7825487243 | 784101001 | Производство тепловой энергии | 26422005
ООО "Петербургтеплоэнерго" | 7838024362 | 783450001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26422017
ООО "Пулковская ТЭЦ" | 7810095885 | 781001001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361108
ООО "САНЛИТ-Т" | 7817044495 | 781701001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26597829
ООО "Софийский бульвар" | 7813479657 | 781301001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 27546295
ООО "ТВК Лесное" | 7820029472 | 782001001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361121
ООО "Таймс" | 7814122120 | 781401001 | Производство тепловой энергии | 26421986
ООО "Теплодар" | 7841314985 | 784101001 |  | 26361135
ООО "ЭРМАС" | 7806007029 | 780601001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422092
ООО "Энергия" | 7826087336 | 783901001 | Производство тепловой энергии | 26769190
ООО "ЭнергоИнвест" | 7841378040 | 784101001 | Производство тепловой энергии | 26641597
ООО "Энергокомпания "Теплопоставка" | 7801379947 | 780101001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361090
ООО "Энергопромсервис" | 7811141414 | 781101001 | Производство тепловой энергии | 26361112
ООО "Энергосервис" | 7826140438 | 783901001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361123
ООО "Юнит" | 7207009725 | 783901001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26578046
С/х производственный кооператив "Племзавод "Детскосельский" | 7820027796 | 782001001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26516049
ФГБОУ ВПО "Петербургский государственный университет путей сообщения" | 7812009592 | 783801001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26422396
ФГУП "НИИ командных приборов" | 7805005950 | 783450001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26361099
Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго» | 7839320364 | 783901001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27630757
ЗАО "Канонерский судоремонтный завод" | 7805377436 | 780501001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26322157
ЗАО "Колпинская сетевая компания" | 7817309180 | 781701001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26322162
ЗАО "Курортэнерго" | 7827007301 | 784301001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26322155
ЗАО "Региональные электрические сети" | 7817319686 | 781701001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26820325
ЗАО "Царскосельская энергетическая компания" | 7820015416 | 782001001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26322153
ОАО "Ленэнерго" | 7803002209 | 781001001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26322152
ОАО "Оборонэнерго" филиал "Северо-Западный" | 7704726225 | 784143001 | Услуги по передаче электрической энергии | 27126047
ОАО "Оборонэнергосбыт" филиал "Северо-Западный" | 7704731218 | 780543001 | Сбыт электрической энергии (мощности) | 26797003
ОАО "Объединенная энергетическая компания" | 7810258843 | 781301001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26322163
ОАО "Петербургская сбытовая компания" | 7841322249 | 780401001 | Сбыт электрической энергии (мощности) | 26424359
ОАО "Петродворцовая электросеть" | 7819001031 | 783450001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26322156
ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по энергообеспечению – СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД") | 7708503727 | 783845004 | Услуги по передаче электрической энергии | 26322159
ОАО "Санкт-Петербургские электрические сети" | 7826074344 | 781001001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26322161
ООО "Ижорская энергетическая компания" | 7817302964 | 781701001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26608446
ООО "Производственное объединение "Пекар" | 7801374265 | 781601001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26322164
ООО "РосЭнергоСеть" | 7802742264 | 780201001 | Услуги по передаче электрической энергии | 27546318
ООО "Сетевое предприятие "Росэнерго" | 7802456200 | 780201001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26840521
ООО "Славянская энергосетевая компания" | 7838359464 | 782001001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26597512
ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ" | 7710434887 | 783450001 | Сбыт электрической энергии (мощности) | 26425009
СПб ГУП "Ленсвет" | 7830000137 | 783801001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26322158
СПб ГУП "Петербургский метрополитен" | 7830000970 | 783450001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26322166
ООО "Дизаж М" | 7728587330 | 772801001 | Сбыт электрической энергии (мощности) | 26427401
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 7706284124 | 770601001 | Сбыт электрической энергии (мощности) | 26502786
ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" | 7838016481 | 997250001 | Услуги по газоснабжению | 26800863
ЗАО "Петербургрегионгаз" | 7838016481 | 783801001 | Услуги по газоснабжению | 26383336
ОАО "Ленгаз-Эксплуатация" | 7810056734 | 783450001 | Услуги по газоснабжению | 26516044
ОАО "Леноблгаз" | 4700000109 | 472450001 | Услуги по газоснабжению | 26373221
ООО "ПетербургГаз" | 7838017541 | 783450001 | Услуги по газоснабжению | 26383117
ЗАО "Завод комплексной переработки отходов" | 4720015858 | 472001001 | Услуги по захоронению твердых бытовых отходов | 26599276
СПб ГУП "Завод по механизированной переработке отходов" (МПБО-II) | 7806044006 | 470301001 | Услуги по утилизации твердых бытовых отходов, Услуги по захоронению твердых бытовых отходов | 26422737
ООО "Новый Свет-ЭКО" | 4719017995 | 470501001 | Услуги по захоронению твердых бытовых отходов | 26382448
АНО "СПб РС ЕИАС" | 7839018298 | 783901001
ЗАО "Лентеплоснаб" | 7816127357 | 781701001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26361117
ЗАО "Локомотив" | 7805227529 | 780501001 | Транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях
ОАО "Адмиралтейские верфи" | 7839395419 | 997850001 | Транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях
ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" | 7839330845 | 783601001 | Услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
ОАО "Железнодорожная транспортно-экспедиторская компания" | 7817045570 | 783601001 | Транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга | 7826692894 | 784101001
СПб ГБУ "ЦТЭО" | 7838452777 | 783801001
ЗАО "Научно-производственное предприятие "Вектор" | 7813182825 | 781301001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27823351
ЗАО "ПЕТЕРБУРГЗЕРНОПРОДУКТ" | 7810480407 | 781101001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27812407
ОАО "Кожа" | 7801133686 | 780101001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27827361
ОАО "Ленпромгаз" | 7841333120 | 784101001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 27824854
ОАО "ТГК-1" | 7841312071 | 780501001 | Услуги по передаче тепловой энергии | 27054332
ООО "Атлантик" | 7826135075 | 781301001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 27819284
ООО "ЭСК "Энергосервис" | 4211016825 | 783901001 | Сбыт электрической энергии (мощности) | 26512589
ООО "Системы Безопасности Северо-Запад" | 7802338277 | 780201001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27831333
ООО "Энергосбытовая компания "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" | 1003100252 | 100301001 | Сбыт электрической энергии (мощности) | 26555876
ООО "ЭКОН" | 7804176134 | 780401001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 27848302
ОАО "Оборонэнергосбыт" | 7704731218 | 770401001 | Услуги по передаче электрической энергии | 26617350

## OrgReestrTemp (hidden)
ОРГАНИЗАЦИЯ | ИНН | КПП | ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ID
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | 7830000426 | 783450001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению, Услуги по холодному водоснабжению | 26422494
ЗАО "АТЭК" | 7826135558 | 780501001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению, Услуги по холодному водоснабжению | 26641633
ОАО "Аэропорт "Пулково" | 7810091320 | 781001001 | Услуги по передаче электрической энергии, Производство тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по холодному водоснабжению, Услуги по водоотведению, Услуги по передаче тепловой энергии | 26420583
ОАО "Водтрансприбор" | 7814010307 | 781401001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению, Услуги по холодному водоснабжению | 26847594
ОАО "Особые Экономические Зоны" | 7703591134 | 781943001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению, Услуги по холодному водоснабжению | 27307314
ООО "Воздушные ворота северной столицы" | 7703590927 | 784001001 | Услуги по передаче электрической энергии, Производство тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по холодному водоснабжению, Услуги по водоотведению, Услуги по передаче тепловой энергии | 26555079
ООО "Эксплуатационная компания "Арго-Сервис" | 7811375691 | 781101001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению, Услуги по холодному водоснабжению | 26361114
ООО "Фирма "РОСС" | 7813114617 | 781301001 | Производство тепловой энергии, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению, Услуги по передаче тепловой энергии | 26361115
ГМА им. адм. С.О. Макарова | 7801008357 | 780101001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361089
ГОУВПО "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" | 7804040077 | 780401001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26491915
ГУП "ТЭК СПб" | 7830001028 | 783450001 | Производство тепловой энергии, Транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, Услуги по передаче тепловой энергии | 26361126
ЗАО "ГСР ТЭЦ" | 7817312063 | 781701001 | Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, Производство тепловой энергии | 26361120
ЗАО "Завод Красная Заря. Системы цифровой связи" | 7804080383 | 780201001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361096
ЗАО "КировТЭК" | 7805060502 | 780501001 | Услуги по передаче электрической энергии, Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361104
ЗАО "Пансионат "Буревестник" | 7827012742 | 784301001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422368
ЗАО "Пластполимер-Т" | 7806419142 | 780601001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26597721
ЗАО "Ресурс-Экономия" | 7820039657 | 782001001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26533889
ЗАО "Тепломагистраль" | 7814302758 | 784101001 | Услуги по передаче тепловой энергии | 26361116
ЗАО "ЭЭУК "Авангард-Энерго" | 7804068178 | 780401001 | Услуги по передаче тепловой энергии | 26361098
ЗАО "Энергетический Альянс" | 7843300280 | 784301001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27114822
ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель" | 7813054118 | 781301001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422350
ОАО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "АКВИЛОН" | 7802067080 | 780201001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422149
ОАО "Головной завод" | 7816222000 | 781601001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361118
ОАО "Завод "Реконд" | 7802005951 | 780201001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422100
ОАО "Завод имени А.А.Кулакова" | 7813346618 | 781301001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26641637
ОАО "Завод имени М.И.Калинина" | 7801566094 | 780101001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27621401
ОАО "Завод станков-автоматов" | 7813047424 | 781301001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26641618
ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" (филиал "Северо-Западная ТЭЦ") | 7704784450 | 781443001 | Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, Производство тепловой энергии | 26361128
ОАО "Компонент" | 7804046015 | 780401001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361095
ОАО "Компрессор" | 7802071707 | 783450001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361091
ОАО "ЛОМО" | 7804002321 | 783450001 | Услуги по передаче электрической энергии, Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361094
ОАО "Ленинградский электромеханический завод" | 7807013138 | 780701001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361107
ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" | 7805025346 | 997650001 | Услуги по передаче электрической энергии, Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361102
ОАО "НПО ЦКТИ" | 7825660956 | 783450001 | Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, Производство тепловой энергии | 26361122
ОАО "НПП "Краснознаменец" | 7806469104 | 783450001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27628470
ОАО "Научно-производственный комплекс "Северная заря" | 7802064795 | 783450001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422145
ОАО "Невская мануфактура" | 7811056991 | 781101001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27551052
ОАО "Производственное объединение "Баррикада" | 7830000578 | 783601001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26614924
ОАО "Пролетарский завод" | 7811039386 | 997850001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26647708
ОАО "Прядильно-ниточный комбинат "Красная нить" | 7802052172 | 780201001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422310
ОАО "РЭУ" филиал "Санкт-Петербургский" | 7714783092 | 783943001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26828034
ОАО "Русские самоцветы" | 7806007100 | 783450001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361106
ОАО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" | 7810537540 | 783450001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26515996
ОАО "Светлана" | 7802001308 | 783450001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422094
ОАО "Северная мануфактура" | 7801020019 | 780101001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422130
ОАО "Совавто-С.Петербург" | 7810216498 | 781001001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26590970
ОАО "ТГК-1" филиал "Невский" | 7841312071 | 780102001 | Производство тепловой энергии, Транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки | 26539356
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | 7810577007 | 781001001 | Услуги по передаче тепловой энергии | 26555650
ОАО "Техприбор" | 7810237177 | 781001001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422151
ОАО "Юго-Западная ТЭЦ" | 7813323258 | 780501001 | Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, Производство тепловой энергии | 26533887
ООО "Адамант" | 7826101774 | 783801001 | Производство тепловой энергии | 26421969
ООО "Гофра-2001" | 7820304249 | 782001001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26838677
ООО "ИНТЕРМ" | 7802127477 | 780201001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361092
ООО "КОСМ "Энерго" | 7805065476 | 780501001 | Производство тепловой энергии | 26421911
ООО "Квартальная котельная" | 7802310698 | 780201001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361093
ООО "МегаСтрой" | 7801185204 | 784101001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27546308
ООО "Обуховоэнерго" | 7811322925 | 781101001 | Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, Производство тепловой энергии | 26361113
ООО "Петербургская торгово-промышленная компания" | 7825487243 | 784101001 | Производство тепловой энергии | 26422005
ООО "Петербургтеплоэнерго" | 7838024362 | 783450001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422017
ООО "Пулковская ТЭЦ" | 7810095885 | 781001001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26361108
ООО "САНЛИТ-Т" | 7817044495 | 781701001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26597829
ООО "Софийский бульвар" | 7813479657 | 781301001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 27546295
ООО "ТВК Лесное" | 7820029472 | 782001001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26361121
ООО "Таймс" | 7814122120 | 781401001 | Производство тепловой энергии | 26421986
ООО "ЭРМАС" | 7806007029 | 780601001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422092
ООО "Энергия" | 7826087336 | 783901001 | Производство тепловой энергии | 26769190
ООО "ЭнергоИнвест" | 7841378040 | 784101001 | Производство тепловой энергии | 26641597
ООО "Энергокомпания "Теплопоставка" | 7801379947 | 780101001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 26361090
ООО "Энергопромсервис" | 7811141414 | 781101001 | Производство тепловой энергии | 26361112
ООО "Энергосервис" | 7826140438 | 783901001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361123
ООО "Юнит" | 7207009725 | 783901001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26578046
С/х производственный кооператив "Племзавод "Детскосельский" | 7820027796 | 782001001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26516049
ФГБОУ ВПО "Петербургский государственный университет путей сообщения" | 7812009592 | 783801001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26422396
ФГУП "НИИ командных приборов" | 7805005950 | 783450001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 26361099
Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго» | 7839320364 | 783901001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27630757
АНО "СПб РС ЕИАС" | 7839018298 | 783901001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии, Услуги по газоснабжению, Услуги по передаче электрической энергии, Сбыт электрической энергии (мощности), Транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, Услуги по утилизации твердых бытовых отходов, Услуги по транспортированию стоков, Услуги по очистке сточных вод, Услуги по водоотведению, Услуги по холодному водоснабжению, Услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, Услуги по захоронению твердых бытовых отходов, Производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки
ЗАО "Научно-производственное предприятие "Вектор" | 7813182825 | 781301001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27823351
ЗАО "ПЕТЕРБУРГЗЕРНОПРОДУКТ" | 7810480407 | 781101001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 27812407
ОАО "Кожа" | 7801133686 | 780101001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27827361
ОАО "Ленпромгаз" | 7841333120 | 784101001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 27824854
ОАО "ТГК-1" | 7841312071 | 780501001 | Услуги по передаче тепловой энергии | 27054332
ООО "Атлантик" | 7826135075 | 781301001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27819284
ООО "Системы Безопасности Северо-Запад" | 7802338277 | 780201001 | Услуги по передаче тепловой энергии, Производство тепловой энергии | 27831333
ООО "ЭКОН" | 7804176134 | 780401001 | Производство тепловой энергии, Услуги по передаче тепловой энергии | 27848302

## Инструкция
ADR.PR.CAP.INV.QV.4.178
Версия 1.1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ШАБЛОНА
Адресные программы капитальных вложений

## Титульный
26555079
ADR.PR.CAP.INV.QV.4.178
Версия 1.1
Адресные программы капитальных вложений
| Шаблон Санкт-Петербургского регионального сегмента ЕИАС ФСТ России |  |  |  | Сбыт ЭЭ | 0
[5 empty] | Передача ЭЭ | 1
[5 empty] | Производство ТЭ | 0
|  |  | Реестр организаций обновлен:03.10.2012 15:13:21 |  | Передача ТЭ | 0
[5 empty] | Производство ТЭ (комб) | 0
|  | Наименование организации | ООО "Воздушные ворота северной столицы" |  | Водоснабжение | 0
[5 empty] | Водоотведение | 0
|  | ИНН | 7703590927 |  | Очистка сточных вод | 0
|  | КПП | 784001001 |  | Утилизация ТБО | 0
[5 empty] | Захоронение ТБО | 0
|  | Вид деятельности | Передача электрической энергии |  | ЖД (пассажир.) | 0
[5 empty] | ЖД (услуги) | 0
|  | Тип отчетности | Факт |  | Транспортировка газа | 0
[5 empty] | Реализация газа | 0
Плановый период
|  | Год | 2012
|  | Квартал | Год
Адрес организации
|  | Юридический адрес: | Внуковская ул., 2, литер А, Санкт-Петербург, Россия, 196210
|  | Почтовый адрес: | Санкт-Петербург, а/я 74, 196210
Руководитель организации
|  | Фамилия, имя, отчество: | Эмдин Сергей Владимирович
|  | Должность: | (812) 331-49-33
Должностное лицо, ответственное за составление формы
|  | Фамилия, имя, отчество: | Федосов Дмитрий Владимирович
|  | Должность: | Руководитель службы ЭСТОП
|  | Контактный телефон: | (812) 324-34-89
|  | e-mail: | K.Martynyuk@pulkovo-airport.com
Выбор организации
▼
▼

## Сбыт ЭЭ (hidden)
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
(812) 331-49-33
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2012
Сбыт электрической энергии (мощности)
|  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[10 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  | 1. | [5 empty] | Выбрать | [8 empty] | Выбрать
0 | 1 |  |  | Добавить запись
|  |  |  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13

## Передача ЭЭ
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
(812) 331-49-33
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2012
Передача электрической энергии
|  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[10 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  | 1. | [5 empty] | Выбрать | [8 empty] | Выбрать
0 | 1 |  |  | Добавить запись
|  |  |  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13

## Производство ТЭ (hidden)
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
(812) 331-49-33
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2012
Производство тепловой энергии
|  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[10 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  | 1. | [5 empty] | Выбрать | [8 empty] | Выбрать
0 | 1 |  |  | Добавить запись
|  |  |  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13

## Передача ТЭ (hidden)
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
(812) 331-49-33
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2012
Передача тепловой энергии
|  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[10 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  | 1. | [5 empty] | Выбрать | [8 empty] | Выбрать
0 | 1 |  |  | Добавить запись
|  |  |  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13

## Производство ТЭ (комб) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
(812) 331-49-33
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2012
Производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки
|  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[10 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  | 1. | [5 empty] | Выбрать | [8 empty] | Выбрать
0 | 1 |  |  | Добавить запись
|  |  |  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13

## Водоснабжение (hidden)
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
(812) 331-49-33
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2012
Водоснабжение
|  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[10 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  | 1. | [5 empty] | Выбрать | [8 empty] | Выбрать
0 | 1 |  |  | Добавить запись
|  |  |  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13

## Водоотведение (hidden)
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
(812) 331-49-33
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2012
Водоотведение
|  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[10 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  | 1. | [5 empty] | Выбрать | [8 empty] | Выбрать
0 | 1 |  |  | Добавить запись
|  |  |  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13

## Очистка сточных вод (hidden)
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
(812) 331-49-33
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2012
Очистка сточных вод
|  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[10 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  | 1. | [5 empty] | Выбрать | [8 empty] | Выбрать
0 | 1 |  |  | Добавить запись
|  |  |  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13

## Утилизация ТБО (hidden)
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
(812) 331-49-33
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2012
Утилизация твердых бытовых отходов
|  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[10 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  | 1. | [5 empty] | Выбрать | [8 empty] | Выбрать
0 | 1 |  |  | Добавить запись
|  |  |  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13

## Захоронение ТБО (hidden)
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
(812) 331-49-33
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2012
Захоронение твердых бытовых отходов
|  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[10 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  | 1. | [5 empty] | Выбрать | [8 empty] | Выбрать
0 | 1 |  |  | Добавить запись
|  |  |  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13

## ЖД (пассажир.) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
(812) 331-49-33
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2012
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Санкт-Петербурга
|  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[10 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  | 1. | [5 empty] | Выбрать | [8 empty] | Выбрать
0 | 1 |  |  | Добавить запись
|  |  |  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13

## ЖД (услуги) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
(812) 331-49-33
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2012
Транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях
|  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[10 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  | 1. | [5 empty] | Выбрать | [8 empty] | Выбрать
0 | 1 |  |  | Добавить запись
|  |  |  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13

## Транспортировка газа (hidden)
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
(812) 331-49-33
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2012
Транспортировка газа
|  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[10 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  | 1. | [5 empty] | Выбрать | [8 empty] | Выбрать
0 | 1 |  |  | Добавить запись
|  |  |  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13

## Реализация газа (hidden)
УТВЕРЖДАЮ руководитель организации
(812) 331-49-33
Эмдин Сергей Владимирович
"___" ____________ 20___ года
М.П.
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2012
Реализация природного и сжиженного газа
|  |  | № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[10 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1 |  | 1. | [5 empty] | Выбрать | [8 empty] | Выбрать
0 | 1 |  |  | Добавить запись
|  |  |  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 0; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13

## Комментарии
ADR.PR.CAP.INV.QV.4.178
Версия 1.1
Комментарии
ООО "Воздушные ворота северной столицы"
Формирование адресных программ ремонта и капитальных вложений для нашего Общества нецелесообразно:
в соответствии с Соглашением о государственно-частном партнерстве между Правительством СПб,
ОАО «Аэропорт «Пулково» и ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» наше предприятие приступило к
строительству нового пассажирского терминала и реконструкции существующего в АВК «Пулково-1»,
в том числе реконструкции электрических сетей и электрохозяйства Общества

## Проверка
Результаты проверки
ООО "Воздушные ворота северной столицы"
| Адрес | Описание ошибки | Статус
| 1 | 2 | 3